## GIS
序号 | 提交时间 | 提交人 | 产品模块 | 需求描述 | 优先级 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 处理版本 | 备注（进度）
1 | 2022-10-10 | 蒋路凡 | 安装点管理 | 新增一条最新设备安装时间字段 |  | 运营 | 新增 | 已开发 | 已上传
2 | 2022-10-12 | 李小艳 | 漏水记录管理 | 漏水修复过程中，上传视频反馈慢 |  | 现场运维 | BUG | 已开发 | 已上传
3 | 2022-10-20 | 戴婷婷 | 角色管理 | 新增一个角色类型，在基础用的权限基础上，增加修复漏水点的权限 |  | 销售 | 新增 | 已开发 | 已上传
4 | 2022-10-20 | 研发会议 | 信号 | 数据源的逐条查看 |  | 研发会议 | 新增 | 已开发 | 已上传 | 等后端熟悉后处理
5 | 2022-10-20 | 研发会议 | 地图查看 | 新增波形图和能量图 |  | 销售 | 新增 | 已开发 | 已上传
6 | 2022-10-24 | 销售人员 | 地图 | GIS地图中漏水点热力地图 |  | 销售 | 新增 | 已开发 | 已上传
7 | 2022-11-01 | 朱春宝 | 运维任务管理 | 在任务系统中创建的漏水发现任务在审计后，发现时间会被审计时间覆盖 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
8 | 2022-11-01 | 朱春宝 | 运维任务管理 | 在任务系统中创建的漏水发现任务在审计后，所有漏水点会被强制改为暗漏 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
9 | 2022-11-02 | 刘艳平 | 设备管理 | 设备的信号查看强制跳转到登录界面 |  | 运营 | bug | 已开发 | 已上传
10 | 2022-11-03 | 蒋路凡 | 运维任务管理审计任务 | 审计时增加设备编号为空的判定 |  | 运营 | bug | 已开发 | 已上传
11 | 2022-11-10 | 戴婷婷 | 漏水记录管理 | 热力图缓冲区大小缩小 |  | 销售 | 修改 | 已开发 | 已上传
12 | 2022-11-15 | 戴婷婷 | 地图查看 | 预警设备和漏水设备颜色差距过小 |  | 销售 | 修改 | 已开发 | 已上传
13 | 2022-11-15 | 测试 | 微信扫码绑定 | 微信扫码绑定公众号返回乱码 | 0 | 测试 | bug | 已取消 |  | 已根据新需求整理
14 | 2022-11-15 | 测试 | 消息功能 | 提醒新登录未查看消息提醒的新用户 |  | 测试 | 新增 | 已开发 | 已上传
15 | 2022-11-15 | 测试 | 设备模型 | 两个不同状态的漏水图标被强制关联，修改其中一个另外一个也会被强制修改 |  | 测试 | bug | 已开发 | 已上传
16 | 2022-11-16 | 测试 | 漏水记录管理 | 漏水记录中上传未写入上传时间出现系统异常 |  | 测试 | bug | 已开发 | 已上传
17 | 2022-11-16 | 戴婷婷 | 登录界面 | 平台文本标题定制化 |  | 销售 | 新增 | 已开发 | 已上传
18 | 2022-11-17 | 测试 | 微信账户绑定解绑 | 解绑接口被锁定 |  | 测试 | bug | 已开发 | 已上传
19 | 2022-11-17 | 测试 | 地图查看 | 震动图和实际信号图的幅度有较大差异没有关联，例如61000585 |  | 测试 | bug | 已取消 |  | 经查询图形无问题
20 | 2022-11-18 | 戴婷婷 | 登录界面 | 从专属登录界面登录后，退出登录回到专属登录界面 |  | 销售 | bug | 已开发 | 已上传
21 | 2022-11-21 | 刘艳平 | 数据工具、报表工具 | 通过平台任务系统完成的替换设备任务不会同步到数据工具和报表工具 |  | 运营 | bug | 已开发 | 已上传
22 | 2022-11-21 | 测试 | 地图优化 | 将平台所有地图界面做统一优化 |  | 测试 | 优化 | 已开发 | 待上传
23 | 2022-11-22 | 研发会议 | 震动图 | 将震动图图幅的Y轴隐藏 |  | 研发会议 | 优化 | 已开发 | 已上传
24 | 2022-11-23 | 测试 | 漏水记录、漏水记录管理 | 已修复漏水点的排序按照最新修复置顶排序 |  | 测试 | 优化 | 已开发 | 已上传
25 | 2022-11-24 | 研发内部讨论 | 微信绑定、解绑 | 增加微信绑定、解绑容错 |  | 研发 | 优化 | 已取消 |  | 已根据新需求整理
26 | 2022-11-24 | 研发内部讨论 | 微信绑定 | 微信绑定逻辑修正 |  | 研发 | 优化 | 已取消 |  | 已根据新需求整理
27 | 2022-11-24 | 研发内部讨论 | 微信后台绑定账户管理 | 新增微信后台绑定管理界面，实现多对多微信绑定后台运维管理 |  | 研发 | 新增 | 已开发 | 已上传
28 | 2022-11-24 | 研发内部讨论 | 微信绑定关系的数据表 | 目前使用[user_name]做对应关系，应改为使用[user_id]绑定微信[openid]及[unionid]。对应连接[sys_user].[user_id]。修改后端鉴权及数据表结构以匹配。 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
29 | 2022-11-25 | 测试 | 测试服务器地图查看 | 接入震动图数据 |  | 测试 | 优化 | 已开发 | 已上传
30 | 2022-11-26 | 测试 | 地图展示 | ArcGIS渲染地图接入后，存在偏移 |  | 测试 | 新增 | 已取消 |  | 选择处理方法：一与前端配合，通过前端增加坐标算法统一修正偏移；二通过调整重新发布的ArcGIS服务的坐标位置，手动调整坐标；由于暂时决定退出ArcGIS地图，所以取消需求
31 | 2022-12-01 | 软件测评 | 运维任务管理 | 大任务名称不能编辑 |  | 测评 | bug | 已开发 | 已上传
32 | 2022-12-01 | 软件测评 | 测试服务器运维任务管理任务文档 | 测试服务器运维任务管理任务文档不能上传 |  | 测评 | bug | 已开发 | 已上传
33 | 2022-12-02 | 测试 | 文档预览 | 文档预览加载速度缓慢 |  | 测试 | 优化 | 已开发 | 已上传
34 | 2022-12-06 | 方贤良 | 漏水记录 | 漏水点的基本信息添加一个是否修复 |  | 市场 | 优化 | 已开发 | 待上传
35 | 2022-12-08 | 测试 | 安装点地图管理 | 管线的大小、折现点编辑 |  | 测试 | 优化 | 已取消 |  | 整体架构实现较为困难
35 | 2022-12-29 | 研发内部讨论 | 设备管理 | 历史安装记录功能 显示了所有项目的历史安装记录 需按照当前项目进行筛选 |  | 研发 | bug | 已开发 | 已上传
37 | 2022-12-29 | 研发内部讨论 | 项目管理 | 项目LOGO在添加项目和编辑项目时为必填项，改为可选项 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
36 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信绑定 | 为如果使用没有绑定的微信号扫码，电脑端跳转一个类似登录的界面输入用户名和密码绑定 |  | 研发 | 优化 | 已开发
37 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信绑定 | 扫码后在手机端加入页面做二次确认 |  | 研发 | 优化 | 已开发
38 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信绑定、解绑 | 绑定成功后，如果取关微信，无法自动解除绑定 |  | 研发 | 优化 | 已开发
39 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信公众号 | 矽创平台-[平台登陆]改为[平台主页]，直接连接到平台首页 |  | 研发 | 优化 | 已开发
40 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信公众号 | 公众号端，绑定后第一次点击功能菜单进入页面，自动登录后，内容加载不出来 |  | 研发 | BUG | 已取消 |  | 0223新版后端上线测试未复现
41 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信绑定、解绑 | 电脑端平台操作解除绑定后，对应所有绑定的公众号端给出触发推送提示信息 |  | 研发 | 优化 | 已开发
42 | 2023-02-08 | 研发内部讨论 | 微信公众号 | 公众号端，优化未绑定情况下的操作逻辑 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
43 | 2023-02-20 | 运营 | 平台系统 | 右上角选择项目后，打开新窗口又回到默认项目，建议在cookies里缓存当前登录用户选择的项目 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
44 | 2023-02-20 | 运营 | 运维任务 | 运维任务-子任务-安装点查询选择，加入筛选安装点设备类型 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
45 | 2023-02-20 | 运营 | 运维任务 | 运维任务-子任务-安装点查询选择，按照安装点设备类型升序，编号升序，包括筛选出来的结果也按照这个排序规则 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
46 | 2023-02-20 |  | 项目设备 | 项目设备-安装点管理，出现了非本项目的设备 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
47 | 2023-02-20 |  | 运维任务 | 运维任务-子任务-安装点查询选择，出现了非本项目的设备 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
48 | 2023-02-20 |  | 项目设备 | 项目设备-设备文档管理，出现了非本项目的设备文档 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
49 | 2023-02-20 | 运营 | 报警管理 | 项目运维-报警管理，出现了非本项目的报警日志 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
50 | 2023-02-20 | 运营 | 运维任务 | 运维任务-子任务-子任务地图，对于【巡检】，【设备替换】，【设备拆回】，【设备排障】四种必关联到安装点【set_code】的任务类型，加入类似【项目查看-地图查看】中点击安装点后的【查看详情】功能，显示对应安装点的【文档资料】 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
51 | 2023-02-20 | 运营 | 运维任务 | 运维任务-子任务-子任务地图，对于【漏水点修复】必关联到漏水点【record_id】的任务类型，加入类似【项目查看-漏水记录】中点击漏水点后的【查看详情】功能，显示对应漏水点的【漏水记录详情】 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
52 | 2023-02-21 | 运营 | 项目设备 | 设备管理-设备文档管理，添加一个类似设备管理那边的筛选器，手动筛选项目；全局限定file_type=2；加入上传按钮，上传时下拉选择对应文档项目 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
53 | 2023-02-23 | 运营 | 区域管理 | 系统管理-区域管理中，添加区域并提交成功后无效。查验数据库和系统日志均无问题 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
54 | 2023-02-23 | 研发 | 地图查看 | 项目查看-地图查看，显示了所有项目安装点，应只显示当前项目 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
55 | 2023-02-23 | 研发 | 区域管理 | 系统管理-区域管理，菜单移动到项目管理-区域管理 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
56 | 2023-02-23 | 运营 | 微信公众号 | 公众号端，绑定成功后由公众号给绑定用户推送成功消息 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
57 | 2023-02-23 | 运营 | 运维任务 | 运维任务，现场人员执行完任务以后，在后台提交修改信息/审计任务时，如果子任务有坐标，点击定位后，弹出地图的中心点默认为已经填写的子任务坐标。目前情况为中心点统一是项目坐标。 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
58 | 2023-02-24 | 运营 | 项目设备 | 南沙港口四期-安装点地图管理显示不出来 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
59 | 2023-03-01 | 运营 | 项目查看 | 地图查看，南沙港口四期照片上传后显示不出来 |  | 运营 | BUG | 已取消 |  | 现场人员照片传错位置，待运营重新传照片
60 | 2023-03-02 | 运营 | 项目运维 | 漏水记录管理点击编辑偶尔出现报错，排查下 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
61 | 2023-03-06 | 运营 | 项目查看 | 北京物资地图查看会偶尔出现加载不出来的情况 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
62 | 2023-03-07 | 研发 | 项目管理 | 项目管理点击定位改为默认显示项目定位坐标点，参照57号 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
63 | 2023-03-09 | 运营 | 项目查看 | 地图查看展开-探漏仪状态选择按钮初次打开会卡住，浏览器有这部分地图缓存就不会。 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
64 | 2023-03-10 | 运营 | 项目设备 | 安装点地图管理开启编辑将管线移除之后锁定图层重新刷新会恢复未删除的原状。加监听键盘删除事件。 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
65 | 2023-03-11 | 运营 | 项目设备 | 区域管理-编辑-区域顺序，无法修改区域顺序 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
66 | 2023-03-22 | 研发 | 微信公众号 | 用户取消关注公众号偶尔发送空白解绑消息给所有人 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
67 | 2023-03-22 | 运营 | 项目运维 | 运维管理-子任务地图，中央音乐学院正在执行的子任务，任务点加载不出来 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
68 | 2023-03-22 | 研发 | 微信公众号 | 一个新微信号首次扫码关注公众号，扫码后点击关注，还需要重新扫码才会执行绑定操作，建议优化为关注后平台直接执行绑定操作（弹窗确认是否绑定） |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
69 | 2023-03-23 | 研发 | 项目设备 | 设备管理，无法筛选项目类型 |  | 研发 | bug | 已开发 | 已上传
70 | 2023-03-23 | 研发 | 项目设备 | 设备管理，对于不同类型设备，设计需要有不同的操作。建议将列表的【 查看信号设置发送间隔 】统一改为【设备操作】，再弹窗或者气泡根据不同设备类型选择他们的操作。例如hwset=1的操作是查看数据+调整时间，hwset=2的操作是查看数据+查询状态(后续补需求文档)，除此之外其他hwset的操作是查看数据(查询gis_hwdata对应数据按表格呈现)，目前已经实现的hwset=1，另外两个需求后续补文档。 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
71 | 2023-03-23 | 研发 | 项目设备 | 设备管理，列表默认按以下规则排序：设备类型升序，设备时间降序 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
72 | 2023-03-23 | 研发 | 项目设备 | 系统管理-设备模型 文字修改，模块改名为 模型管理，设备名称 -> 模型名称，设备图标 -> 模型图例，设备元数据 -> 字典绑定 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
73 | 2023-03-28 | 运营 | 项目设备 | 演示项目-安装点地图管理无法加载 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
74 | 2023-03-30 | 研发 | 项目设备 | 安装点管理、安装点地图管理合并成一个页面做成tab选项卡 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
75 | 2023-03-30 | 研发 | 项目运维 | 运维任务-子任务地图，安装点绿色标加入和安装点地图一样的几个功能查看详情、查看信号、导航、缩放至；任务点类型如果有安装点编号加入定位到安装点功能；基本信息隐藏pipeid |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
76 | 2023-03-30 | 运营 | 项目运维 | 漏水记录管理加入定位安装点功能 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
77 | 2023-04-04 | 研发 | 运维任务 | 联系人管理实装【URL】推送渠道，新增【微信】推送渠道，添加【通知类型选择】模块；报警模板修改为通知管理，通知模板新建/编辑时添加一个字段【作为默认模版】。具体见消息推送模块需求文档 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
78 | 2023-04-04 | 研发 | 个人中心 | 绑定列表新增通知管理选择项目弹窗，对应连接到【联系人管理-添加/修改】功能。具体见消息推送模块需求文档 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
79 | 2023-04-04 | 研发 | 系统管理 | 通知公告加入对项目的权限控制，即发布公告时加入选择控件，选择对应发布公告的项目，或者发布为全局公告 sys_notice数据库对应加入notice_project_id字段，存储公告对应项目，逗号分隔多个项目id。如id为空，则为全局公告 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
80 | 2023-05-19 | 研发 | 公共接口 | getLeakRecordList中get_details参数不提供的情况下应只返回必要字段，目前返回了全部字段 |  | 研发 | BUG | 已取消 |  | 参数名有修改
81 | 2023-05-19 | 研发 | 设备管理 | 设备管理中，hwsetid=1（探漏仪）的【查看数据】功能中，在【数据编号】列添加超链接，在新窗口中打开【查看图形】界面并显示对应数据【将选定数据的时间加一秒传入】 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传 | 在设备编号中添加了超链接实现功能
82 | 2023-05-25 | 研发 | 通知管理 | 通知记录按时间倒序 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
83 | 2023-05-25 | 研发 | 漏水记录管理 | 发送警报时选择对应模板在微信渠道下，最后均会发出账号解绑通知 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
84 | 2023-06-01 | 研发 | 设备管理 | 设备管理，【查看数据】功能中通过点击ID超链接进入的图形界面中，无法操作上一条/下一条 |  | 研发 | BUG | 已取消 |  | 测试无问题
85 | 2023-06-05 | 研发 | 项目设备 | 区域管理-编辑新增定位区域中心点 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
86 | 2023-06-07 | 研发 | 运维任务管理 | 河海大学运维任务管理-子任务地图出现异常报错，无法显示任务点 |  | 运营 | BUG | 已取消 |  | sort_buffer缓存区超出, 已修改上限为256MB
87 | 2023-06-08 | 研发 | 数据接口管理 | 完善数据接口管理功能。1. 新建界面增加【生成项目密匙】功能按钮，按照密匙格式（32位小写字母及数字）随机生成一个密匙，建议可以采取随机生成一个字符串再做md5哈希的方式；2. 新建/编辑界面的【项目ID】部分，做成下拉多选项，选择项目 |  | 研发 | 新增 | 已开发 | 已上传
88 | 2023-06-09 | 研发 | 日志管理 | 系统管理-日志管理新增【数据接口日志】，显示列表：日志ID、密钥管理名、接口路径、操作地址、操作时间、请求状态，筛选下拉包括：密钥管理名、接口路径、操作时间起/止，详情弹窗额外添加：请求数据 |  | 研发 | 新增 | 已开发 | 已上传
89 | 2023-06-12 | 研发 | 地图查看 | 地图底图新增分类高德卫星图 |  | 研发 | 新增 | 已开发 | 已上传
90 | 2023-06-12 | 研发 | 登录界面 | 网络异常无法登录 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
91 | 2023-06-13 | 研发 | 数据接口管理 | 新增按钮判断是否保存日志 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
92 | 2023-06-13 | 研发 | 项目查看 | 漏水记录热力图异常 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
93 | 2023-06-13 | 研发 | 项目运维 | 漏水记录添加热力图 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
94 | 2023-06-15 | 研发 | 项目设备 | 安装点地图管理管道信息里面材质 没有给字典翻译 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
95 | 2023-06-15 | 研发 | 项目设备 | 设备管理，设备编号支持多选+模糊查询+匹配粘贴 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
96 | 2023-06-15 | 研发 | 项目运维 | 运维任务管理-子任务-批量添加任务-选择安装点，安装点查询选择界面，查询【安装点编号】，【设备编号】，支持【下拉多选】+【模糊查询】+【匹配粘贴】 1.批量添加任务将选择标签更改为：安装点编号（设备编号）鼠标悬停显示地址；2.在表格下方加入已选择的安装点编号总览；3.已选择的安装点再次打开选择安装点界面时勾选上。 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传
97 | 2023-06-16 | 研发 | 系统管理 | 用户管理分配项目异常报错 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
98 | 2023-06-20 | 研发 | 项目设备 | 历史安装记录、设备状态记录-设备替换时间记录的是提交审计的时间改为运维记录里替换设备的时间即用户输入时间 |  | 运营 | 优化 | 已开发 | 已上传 | 23年6月26日11点半前数据不变
99 | 2023-06-20 | 研发 | 项目设备 | 设备替换用户输入的时间不能大于系统当前时间 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
100 | 2023-06-27 | 研发 | 通知模板 | 漏水点状态改变的触发通知里，最新漏水状态这个字段给漏水点状态未修复/已修复 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
101 | 2023-06-29 | 研发 | 安装点管理 | 安装点管理查询界面，查询【安装点编号】，【设备编号】，支持【下拉多选】+【模糊查询】+【匹配粘贴】 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
102 | 2023-06-29 | 研发 | 项目运维 | 运维任务管理-子任务-批量添加任务-选择安装点，安装点查询选择界面，查询【安装点编号】部分，实装【匹配粘贴】模式 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
103 | 2023-07-12 | 研发 | 项目运维 | 浙江农林大学运维任务管理-子任务无法提交审计 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传 | 前端installTime时间格式没和接口匹配
104 | 2023-07-17 | 研发 | 项目运维 | 手机端巡检替换设备，录入时间后提交只有年月日 |  | 现场 | BUG | 已开发 | 已上传 | 时间戳统一修改为年月日时分秒
105 | 2023-07-24 | 研发 | UI | 数据总览页面UI优化，新增绿色主题、深色浅色模式；表格功能、弹窗按钮UI优化 |  | 研发 | 优化 |  |  | 数据总览页面UI基本完成
106 | 2023-07-25 | 研发 | 项目管理 | 新建项目分配对应人员后项目列表查看不到 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
107 | 2023-07-25 | 研发 |  | 不做账户配置，实现每个账户的主题设置保存，重新登录默认上次的主题，包括深色浅色 |  | 研发 | 优化
108 | 2023-08-14 | 研发 | 安装点管理 | 设备图表，setHwIdChartAPI的能量图，横坐标平滑改为0-2500 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
109 | 2023-08-16 | 研发 | 运维任务管理 | 子任务提交审计、子任务地图编辑异常报错 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
110 | 2023-08-16 | 研发 | 安装点管理 | setHwIdChartAPI的能量图，纵坐标的y值多做一步处理，CURVE_BYTE_ONE长度的数据，y值处理方式为[y/127]；CURVE_BYTE_TWO长度的数据，y值处理方式为[y/2047]。然后将y轴的纵坐标范围固定为0-1，不必再区分两种不同的纵坐标范围 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
111 | 2023-08-16 | 研发 | 安装点管理 | setHwIdChartAPI的两个图形标题后面加一个信息图例小按钮，点击弹出气泡显示对应图形的解释说明文字。说明文字定义一个字典给两个值来存储及方便修改。 |  | 研发 | 优化
112 | 2023-08-16 | 研发 | 安装点管理 | setHwIdChartAPI和ChartAPI，两个图形适配窗口横向大小weight逻辑统一为：超过450px时图形最长固定为450px，小于450px时按照实际窗口大小自适应。纵坐标height自适应逻辑不变 |  | 研发 | 优化
113 | 2023-08-16 | 研发 | LOGO | 登录页面、主页面LOGO、载入界面logo修改 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
114 | 2023-08-16 | 研发 | 登录界面 | 登录界面按钮为新主题绿色 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
115 | 2023-08-17 | 研发 | 安装点管理 | setHwIdChartAPI的波形图，纵坐标的y值多做一步处理，CURVE_BYTE_ONE长度的数据，y值处理方式为[(y+127)/254]；CURVE_BYTE_TWO长度的数据，y值处理方式为[(y+2047)/4094]。然后将y轴的纵坐标范围固定为0-1，不必再区分两种不同的纵坐标范围 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
116 | 2023-08-17 | 研发 | 安装点管理 | setHwIdChartAPI的波形图，横坐标加上数据标签单位[ms]。将横坐标的x值*0.2，并只展示250个数据点，即抛弃最后5个值。 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
117 | 2023-09-17 | 研发 | 项目运维 | 安徽农业大学-运维任务管理-子任务审计页面刷新出现报错 |  | 运营 | BUG |  |  | 前端赋值问题
118 | 2023-09-20 | 研发 | 登录界面 | 自定义登录界面模块，新增三个自定义项【LOGO尺寸】、【页脚文字】(copyright)、【自定义登录标题】，建议将自定义登录单独作为一个配置区域，配置在项目编辑页面。以上自定义项可以支持留空，留空时显示默认文字【copyright：2023 厦门矽创微电子科技有限公司】、【自定义登录标题：项目名称+供水管网渗漏报警平台】 |  | 研发 | 优化
119 | 2023-10-10 | 研发 | 项目运维 | 安徽农业大学-运维任务管理-子任务查看九月份设备替换上传的现场图片在地图上无法显示 |  | 运营 | BUG | 已取消 |  | 每次替换都要留张照片，如果都保存到安装点表里，数据量比较大
120 | 2023-10-11 | 研发 | 项目查看 | 后台数据不显示 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
121 | 2023-10-13 | 研发 | 安装点管理 | sys_placeinfo表写入set_hw_id设备字段时，如果检测到空格字符，拒绝写入 |  | 研发 | 优化 | 已开发
122 | 2023-10-27 | 研发 | 系统管理 | 用户管理-新建用户界面所属项目设为必选，用户名称和用户昵称这两个text的位置对调，用户名称>账号，角色>用户组，岗位隐藏，用户管理表格和编辑对应修改 |  | 研发 | 优化 | 已开发 | 已上传
123 | 2023-11-10 | 研发 | 地图查看 | 所有地图查看界面无法打开 |  | 运营 | BUG | 已开发 | 已上传
124 | 2023-11-10 | 研发 | 运维子任务查看 | 现场运维人员权限无法查看子任务 |  | 运营 | BUG | 已取消 |  | 运维人员权限可以查看
125 | 2023-11-10 | 研发 | 角色管理 | 某一个角色权限修改可能导致其他角色权限出现问题 |  | 研发 | BUG
126 | 2023-10-15 | 研发 | 数据接口管理 | 数据接口报错 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
127 | 2023-10-16 | 研发 | 设备图表 | 波形图数值超过1 |  | 研发 | BUG | 已开发 | 已上传
128 | 2023-10-16 | 研发 | 漏水记录 | 运维子任务类型漏水点修复、漏水点发现图片上传到漏水记录 |  | 运营 | BUG

## CHATSILI
序号 | 提交时间 | 提交人 | 产品模块 | 需求描述 | 优先级 | 需求来源 | 需求类型 | 需求状态 | 处理版本 | 备注（进度）
1 | 2023-08-30 | 研发 | CHATSILI | 配置文件: 不设置密码字段时，打开首页不显示密码验证 |  | 研发 | BUG
2 | 2023-08-30 | 研发 | CHATSILI | 加入返回推荐问题功能，点击问题自动发出该问题内容对话 |  | 研发 | 优化
3 | 2023-08-30 | 研发 | CHATSILI | 首页密码验证窗口使用password星号隐藏输入并加入显示明文密码按钮 |  | 研发 | 优化
4 | 2023-08-30 | 研发 | CHATSILI | 配置文件: 加入【adminpassword】字段，作为超级管理密码。当存在该密码字段时，对话右上角的切换按钮旁出现一个上传按钮，点击可上传文档，具体参照API接口的【文件操作】部分实现。如果不存在该字段，则不提供上传按钮及功能。 |  | 研发 | 优化 |  |  | API接口文档